## Sheet1
项目负责人 | 服务Owner | 项目名 | 所属区域 | TO | 优先级 | 项目状态 | 实际投入 | 项目经理 | 状态
赵丹 | 林硕 | 新东方客诉数量优化专项 | 华北 | 余浩农 | P2 | 研发未开始 | 0 | 余浩农
王磊 | 朱博 | 客户全民K歌，手机麦克风K歌项目，需要抑制啸叫+降噪的sdk，10月13号交付完成 | 华南 | 徐广健 | P2 | 研发进行中 | 1 | 周蕾
石海洋 | 龙欣 | 巨人AIGC-Linux SDK & 背景人声过滤 | 华东 | 魏洪钦 | P2 | 研发未开始 | 11 | 周蕾
李鑫 | 陈志攀 | 小程序低价课从CDN替换为声网RTC | 华北 |  | P2 | 待研发审批 | 4
杨宇光 | 杨尚彬 | 咪咕文化-RTC建设三期 | 华北 | 王立飞 | P2 | 研发未开始 | 9 | 王立飞 | 完成交付
石海洋 | 管浩森 | 悟空中文-在线课堂交付方案 | 华东 | 蔡腾文 | P1 | 研发未开始 | 3 | 刘惠冬
王真真 | 毕文鹏 | 领格自研教室工单优化 | 华北 | 张涛 | P0 | 研发进行中 | 35 | 张涛
梁俊 | 毕文鹏 | 独立3A达到撕歌上线标准 | 华北 | 徐广健 | P2 | 待客户验收 | 73 | 周蕾 | 完成交付
刘鹏 | 陈志攀 | SC视频项目7.31之前完成画质体验优化，确保视频场景独家使用声网 | 华北 | 张倚豪 | P2 | 研发进行中 | 0 | 陈志攀
梁俊 | 郑晓峰 | 少年得到-动态PPT 7月15日之前问题收敛完毕，防守90%RTC用量 | 华北 | 赵巍 | P2 | 待项目结项 | 21 | 赵巍 | 完成交付
陈志威 | 张圣冉 | 2024年Q3 Soul防守专项 | 华东 | 章真 | P0 | 研发进行中 | 41 | 周蕾
石海洋 | 倪晗悦 | 喜播-登录慢调优+美颜+网络提示功能 | 华东 | 夏磊 | P1 | 研发进行中 | 6 | 倪晗悦
王磊 | 朱博 | 全民K歌app视频直播场景合作 | 华南 | 许振明 | P0 | 研发进行中 | 59 | 吕梁英
changlong | 林硕 | 点点625完成音速达全场景接入，保证RTC全部用量 | 华北 | 魏洪钦 | P2 | 待客户上线 | 109 | 周蕾 | 完成交付
刘鹏 | 陈志攀 | Project Middle East—winback集成上线 | 华北 | 秦泽雄 | P0 | 研发进行中 | 678 | 吕梁英
贾艳艳 | 王世杰 | 火* - 5月15号客户4.3.0.x版本完成集成正式上线，保障升级平稳不被切量 | 华北 | 沈雪波 | P0 | 研发进行中 | 95 | 沈雪波
赵丹 | 林硕 | 新东方AIGC虚拟人口语伴学场景——申请研发驻场协助客户接入（写demo等） | 华北 | 魏洪钦 | P2 | 待客户上线 | 4 | 周蕾 | 完成交付
石海洋 | 管浩森 | 莉莉丝-wwise插件 | 华东 | 何胜名 | P2 | 研发进行中 | 108 | 周蕾
石海洋 | 隗盾 | 伯索网络-千人上行需求 | 华东 | 章真 | P2 | 研发进行中 | 14 | 吕梁英
陈志威 | 周启信 | 成同winback - 印度直播pk场景测试 | 华东 | 朱仁琪 | P2 | 待客户验收 | 17 | 朱仁琪
石海洋 | 隗盾 | 【白兔】解决码率超发和超发看板统计 | 华东 | 斯亮 | P2 | 待客户上线 | 22 | 斯亮 | 完成交付
刘鹏 | 陈志攀 | 陌陌 2024H1防守专项 | 华北 |  | P2 | 待客户上线 | 18 | 吕梁英 | 完成交付
石海洋 | 张圣冉 | 甜友(Tandoo、Niki)防薅羊毛解决方案 | 华东 | 张涛 | P2 | 待客户上线 | 27 | 张涛 | 完成交付
秦越 | 周启信 | 【武汉创缘】海外视频项目1v1线上体验提升-明年1月发新包 | 华东 | 张涛 | P2 | 待客户上线 | 33 | 张涛 | 完成交付
石海洋 | 管浩森 | Sony-4K60FPS | 华东 | 童江勇 | P2 | 待客户上线 | 30 | 童江勇
王真真 | 王世杰 | 达内2024年Q1完成切量竞品-zoom | 华北 | 蔡腾文 | P1 | 研发进行中 | 73 | 刘惠冬 | 完成交付
刘鹏 | 杨尚彬 | 咪咕文化-RTC建设二期 | 华北 | 王立飞 | P2 | 待客户验收 | 175 | 王立飞 | 完成交付